Bài 1

Thời gian: 15 phút

Địa điểm: Phòng họp

Các thành viên tham gia:

- Dev:	 Hiếu

- Design:	 Ninh

- QA:	 Đại

- PO:	 Đức

Cuộc họp:

| Tên thành viên | Đã làm | Làm gì | Khó khăn | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ninh | Xong giao diện | Phát triển để tương tác với api | Không có |  |
| Đại | Kết nối api | Kết hợp với ninh | Không có |  |
| Đức | Fix xong bug tồn tại | Fix lỗi mới | Tìm không ra cách fix bug mới | Kết hợp với hiếu đi fix |
| Hiếu | Phát hiện ra lỗi mới | Tạm thời chưa có | Không có |  |

Kết thúc buổi họp

Bài 2

Burndown Chart

Phân tích biểu đồ

- Đường lý tưởng: giảm đều từ 100 xuống 0 điểm story trong 14 ngày. Đây là mục tiêu lý tưởng nếu nhóm hoàn thành công việc đều đặn mỗi ngày.

- Đường thực tế: nhóm giảm đều 10 điểm mỗi ngày trong 5 ngày đầu (từ 100 xuống 60), khớp với đường lý tưởng.

Nhóm có đang đi đúng hướng

Có! Nếu nhóm duy trì tốc độ này (10 điểm/ngày), họ sẽ hoàn thành Sprint đúng hạn. Tuy nhiên, cần theo dõi sát để phát hiện sớm các dấu hiệu chậm tiến độ.

Giả sử nhóm chỉ hoàn thành 10 điểm trong ngày 5 (tức còn 50 điểm story), biểu đồ sẽ cho thấy một đoạn chững lại. Trong trường hợp này, Scrum Master nên:

• 	Tổ chức họp nhanh (Impromptu Meeting) để tìm nguyên nhân: kỹ thuật, phối hợp, hoặc cá nhân.

• 	Xem lại phân công công việc: có thành viên nào bị quá tải hoặc chưa rõ nhiệm vụ?

• 	Khuyến khích hỗ trợ chéo: thành viên rảnh có thể giúp người đang gặp khó khăn.

• 	Cập nhật lại kế hoạch Sprint nếu cần: loại bỏ hoặc điều chỉnh các tính năng không thiết yếu.

Bài 3

1+2

| Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành giao diện mà khách hàng yêu cầu | Thêm tương tác với API để lấy dữ liệu ra giao diện | Khách hàng yêu cầu sửa đổi giao diện nhưng chưa có thông tin | Trao đổi thêm với phía khách hàng |

- Lời khuyên

- - Tập trung vào ba câu hỏi cốt lõi

- - Bắt đầu và kết thúc đúng thời gian quy định

- - Không giải quyết vấn đề ngay trong Daily Scrum

- mô phỏng vai trò của Scrum Master

- Bảo đảm cuộc họp diễn ra đúng thời gian và đúng quy trình.

- Nhắc nhở nhóm tập trung vào mục tiêu của cuộc họp, không sa đà vào các cuộc thảo luận chi tiết.

- Ghi nhận và tổng hợp các trở ngại được thành viên báo cáo.

- Tổ chức các buổi họp bổ sung sau Daily Scrum nhằm hỗ trợ nhóm giải quyết các vấn đề đã được ghi nhận.

- Đảm bảo mọi thành viên đều có cơ hội phát biểu, từ đó duy trì sự minh bạch và giao tiếp cởi mở.

- Theo dõi tiến độ Sprint thông qua Sprint Board hoặc Burndown Chart, giúp nhóm đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu Sprint.

- Bài 4

- Giả sử ngày 6 không hoàn thành được điểm nào → vẫn còn 70 điểm

- Đường thực tế nằm ngang → cảnh báo rõ ràng về rủi ro.

- Cách điều chỉnh:

- • 	Scrum Master tổ chức họp nhanh để xác định nguyên nhân (thiếu nhân lực, kỹ thuật, v.v.)

- • 	Ưu tiên lại backlog, loại bỏ các story không cấp thiết

- • 	Hỗ trợ nhóm giải quyết vấn đề (đào tạo, phân bổ lại công việc)

Bài 5

- Xây dựng Kanban Board cho nhóm phát triển ứng dụng

| - To do | - In progress | - Done |
| --- | --- | --- |
| - Thiết kế giao diện | - Phát triển API | - Kiểm tra bảo mật |
| - Tích hợp thanh toán |  |  |

- Đặt giới hạn công việc

- Giới hạn cột "In Progress": tối đa 3 nhiệm vụ

- Lý do giới hạn:

- • 	Tránh nhóm bị quá tải, dẫn đến chất lượng thấp

- • 	Khuyến khích hoàn thành công việc đang làm trước khi nhận thêm

- • 	Tăng tính tập trung và hiệu suất nhóm

- Mô phỏng tình huống quá tải

- Giả sử nhóm có 6 nhiệm vụ trong "In Progress" → quá tải

- Cách điều chỉnh Kanban Board:

- • 	Di chuyển các nhiệm vụ chưa thực sự bắt đầu về lại "To Do"

- • 	Tổ chức họp nhóm để xác định lý do: thiếu người, không phân chia rõ ràng, v.v.

- • 	Áp dụng quy tắc “Pull” thay vì “Push”: chỉ kéo nhiệm vụ mới khi đã hoàn thành cái cũ

- • 	Có thể thêm cột “Review” hoặc “Blocked” để rõ trạng thái hơn

- Vai trò của Scrum Master

- Thiết lập và duy trì Kanban Board

- Giám sát việc tuân thủ WIP Limit

- Hỗ trợ nhóm nhận diện và giải quyết tắc nghẽn

- Tạo môi trường minh bạch, khuyến khích giao tiếp

- Đào tạo nhóm về cách sử dụng Kanban hiệu quả

- Bài 6

- . Kế hoạch Daily Scrum

Thời gian: 15 phút

Địa điểm: Phòng họp

Các thành viên tham gia:

- Dev:	 Hiếu

- Design:	 Ninh

- QA:	 Đại

- PO:	 Đức

Cuộc họp:

| Tên thành viên | Đã làm | Làm gì | Khó khăn | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ninh | Xong giao diện | Phát triển để tương tác với api | Không có |  |
| Đại | Kết nối api | Kết hợp với ninh | Không có |  |
| Đức | Fix xong bug tồn tại | Fix lỗi mới | Tìm không ra cách fix bug mới | Kết hợp với hiếu đi fix |
| Hiếu | Phát hiện ra lỗi mới | Tạm thời chưa có | Không có |  |

- Xây dựng Burndown Chart

- Quản lý công việc bằng Kanban Board

- Cấu trúc Kanban Board:

| - To do | - In progress | - Code review | - Done |
| --- | --- | --- | --- |
| - Thiết kế giao diện | - Phát triển API | - Kiểm tra bảo mật | - Tích hợp thanh toán |
| - Viết tài liệu |  |  |  |

- Vai trò của Scrum Master

| - Đảm bảo | - Nhắc nhóm đúng giờ, đúng nội dung |
| --- | --- |
|  | - Ghi nhận vấn đề, không can thiệp trực tiếp |
|  | - Tạo môi trường cởi mở, không phán xét |
| - Hỗ trợ | - Gỡ bỏ rào cản (kỹ thuật, giao tiếp, tài nguyên) |
|  | - Tạo điều kiện học hỏi và cải tiến |
|  | - Là cầu nối giữa nhóm và Product Owner |
| - kỹ năng | - Lắng nghe và giao tiếp hiệu quả |
|  | - Giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh |
|  | - Tư duy phục vụ |

- Bài 7 + 8 do đề giống nhau

- Kế hoạch sprint 1 ngày

| - Mục | - Chi tiết | - Story point | - Người phụ trách | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mục tiêu sprint | - Hoàn thiện Trang Đăng Ký: UI, API, test cơ bản | - 9 | - Cả team | - Sẵn sàng demo cuối ngày |
| - Kanban | - 3 cột To Do – In Progress – Done |  | - Híu | - Dùng Trello/Google Sheets |
| - Thiết kế giao diện | - Thiết kế form responsive, validation client-side | - 3 | - Đại | - Bàn giao mock cho backend |
| - Kết nối API | - Tích hợp endpoint đăng ký, xử lý lỗi, xác thực | - 4 | - Ninh | - Thống nhất format lỗi/token |
| - Kiểm thử form | - Test chức năng, E2E nhanh, kiểm tra UX | - 2 | - Đức | - Kiểm tra upload avatar, các case lỗi |
| - Burndown update | - Cập nhật sau mỗi task hoàn thành (ví dụ 9→5→0) |  | - Híu | - Dùng Excel/Google Sheets để vẽ |
| - Daily Scrum | - Họp 15 phút, 3 câu ngắn mỗi người, timebox |  | - Hiếu điều phối | - Ghi lại blocker ngay lập tức |

- Daily Scrum

| - Thành viên | - Hôm qua | - Hôm nay | - Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ninh | - Hoàn thành layout và responsive | - Tích hợp form với endpoint mock và validation | - Cần endpoint upload thực |
| - Đại | - Triển khai API đăng ký cơ bản | - Thêm xác thực email và format lỗi rõ ràng | - Cần thống nhất format lỗi/token |
| - Hiếu | - Viết test case chính, chuẩn bị env | - Chạy E2E và test các trường hợp lỗi | - Staging chưa có endpoint upload |

- vai trò Scrum Master

| - Vai trò | - Hành động cụ thể trong ngày |
| --- | --- |
| - Điều phối cuộc họp | - Timebox Daily Scrum 15 phút và giữ trọng tâm |
| - Gỡ blocker | - Liên hệ nhanh để cấp quyền/môi trường hoặc thống nhất format API |
| - Theo dõi tiến độ | - Cập nhật Kanban và Burndown, đề xuất giảm scope nếu cần |
| - Hỗ trợ ưu tiên | - Giúp team tái phân bổ công việc khi có rủi ro hoàn thành |

- Bài 9

Phân tích vấn đề

| - Vấn đề | - Dấu hiệu | - Nguyên nhân có thể | - Rủi ro nếu không xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| - Daily Scrum mất trọng tâm và quá dài | - Họp 22–25 phút, báo cáo chỉ nêu việc cá nhân | - Thiếu kỷ luật timebox và hướng dẫn cách báo cáo ngắn gọn | - Lãng phí thời gian, mất cơ hội inspect & adapt sớm |
| - Thành viên không nêu blocker | - Velocity thấp nhưng không ai báo trở ngại | - Văn hóa sợ bị phê bình hoặc không hiểu mục đích Daily Scrum | - Blocker tồn đọng, trì hoãn hoàn thành task |
| - Kanban bị tắc WIP cao | - In Progress = 8, Done = 2, To Do = 12 | - Không áp WIP limit, đa nhiệm, kéo nhiều task cùng lúc | - Cycle time tăng, throughput giảm, chất lượng suy giảm |
| - Burndown đi ngang | - Story points: 52→51→51→48→47 sau 5 ngày | - Tasks bị bắt đầu nhưng không hoàn thành, ước lượng sai, DoD không rõ | - Nguy cơ không đạt Sprint Goal và mất niềm tin stakeholders |

- Đề xuất can thiệp của Scrum Master

| - Vấn đề | - Scrum Master nên làm | - Cần hỗ trợ ai | - Khi nào | - Giải pháp đúng tinh thần Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Daily Scrum mất trọng tâm | - Nhắc timebox 15 phút, huấn luyện format 3 câu, mẫu báo cáo ngắn | - Toàn team, coach riêng cho người hay lan man | - Ngay trước Daily tiếp theo và workshop ngắn trong ngày | - Coach team tự tổ chức, inspect/adapt cách họp |
| - Không nêu blocker | - Tạo môi trường an toàn, khuyến khích báo impediment, lập danh sách impediment | - Dev, QA, PO nếu liên quan yêu cầu | - Ngay trong Daily và follow-up sau họp | - Khuyến khích transparency và remove impediments |

- Mô phỏng Daily Scrum

| - Người phát biểu | - Nội dung |
| --- | --- |
| - Hiếu | - Bắt đầu 15 phút, mỗi người trả lời 3 câu: Hôm qua, hôm nay, blocker. |
| - Ninh | - Hôm qua hoàn thành UI flow đặt lịch; - hôm nay tích hợp calendar API; - blocker: chờ API key từ backend. |
| - Đại | - Hôm qua triển khai endpoint tạo booking; - hôm nay xử lý conflict slot; - blocker: cần spec lỗi từ PO. |
| - Đức | - Hôm qua bắt đầu notification service; - hôm nay hoàn thiện gửi SMS; - blocker: rate limit provider |

- Bài 10

- Bảng phân tích nguyên nhân

| Hạng mục | Dấu hiệu | Nguyên nhân gốc rễ | Hậu quả nếu không xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Họp 20 phút, báo cáo hình thức, không nhắc Sprint Goal, không nêu impediments | Scrum sai mục tiêu, văn hoá không minh bạch, không dám báo vấn đề | Không phát hiện trở ngại, Sprint Goal khó đạt |
| Kanban | In Progress: 6, Done: 0, task >2 ngày không xong | Không có WIP limit, Dev ôm nhiều task, thiếu ưu tiên | Không có task hoàn thành, nghẽn flow |
| Burndown | SP gần như không giảm (32→31→31) | Task không Done, làm dàn trải, phụ thuộc lẫn nhau | Sprint thất bại, PO mất niềm tin |
| Sprint Goal | Không ai nhắc tới trong 3 ngày đầu | Thiếu tập trung, làm sai thứ tự ưu tiên | Không đạt 3 chức năng chính |
| Phối hợp Dev–QA–PO | QA chưa test được, API/UI phụ thuộc | Yêu cầu chưa rõ, thiếu giao tiếp | Chậm toàn bộ chuỗi giá trị (value chain) |

- Bảng kế hoạch can thiệp 24 giờ

| Thời điểm | Hành động của Scrum Master | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Trong Daily Scrum (ngày 4) | - Nhắc lại Sprint Goal- Yêu cầu trả lời 3 câu hỏi chuẩn- Hỏi thẳng impediments- Áp dụng WIP limit = 3- Ghi nhận nhưng không giải quyết trong họp | Tạo minh bạch, giảm nghẽn, phát hiện vấn đề |
| Sau Daily Scrum | - Làm việc 1–1 với Dev đang bị kẹt task- Làm việc với PO để làm rõ API- Kéo các task không thực sự làm về To Do- Giảm In Progress xuống 3 task- Tổ chức Quick Sync Dev–QA 30 phút | Khơi lại flow, giải quyết vướng mắc, đẩy task sang Done |
| Phối hợp PO–Dev–QA | - PO làm rõ yêu cầu- Dev pair-program hoặc chia nhỏ task- QA test ngay khi có bản build | Đảm bảo luồng UI–API–QA chạy thông suốt |

- Bảng Daily Scrum mẫu ngày thứ 4

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev 1 | Làm UI tạo lớp (T1) | Hoàn thiện form + gửi QA | Chờ API T2 |
| Dev 2 | Làm API tạo lớp (T2) | Hoàn thiện validate | Thiếu mô tả trường “mô tả lớp” từ PO |
| Dev 3 | Làm API thêm học viên (T3) | Hoàn thiện lưu DB | Không |
| QA | Chuẩn bị test case | Test T1/T2 khi có build | Chưa có task Ready for Test |
| Scrum Master | Ghi nhận impediments, nhắc tập trung vào Sprint Goal | — | — |

- Bảng Kanban + Burndown thiết kế lại

| Nội dung | Thiết kế đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Kanban – WIP Limit | In Progress = 3 | Giảm nghẽn, buộc team hoàn thành task trước khi kéo mới |
| Task kéo về To Do | T4, T5, T6 (nếu chưa làm hoặc đang bị block) | Làm sạch bảng, tập trung đúng ưu tiên |
| Nguyên tắc mới | Ưu tiên Sprint Goal → Hoàn thành từng phần nhỏ → QA test sớm → Không kéo mới khi chưa Done | Tạo flow liên tục |
| Burndown lý tưởng | Ngày: 1→32, 2→27, 3→23, 4→18, 5→13, 6→7, 7→0 | Burn đều → phát hiện lỗi sớm → Sprint Goal chắc chắn đạt |
| Lợi ích | Tăng minh bạch – dễ kiểm soát tiến độ – tránh dồn việc | Đảm bảo hoàn thành 3 chức năng quan trọng |